## 工作表1
QChat
| Items | Ref. UIFlow | Manday | Priority | Note | Risk
viewIndex (5.5) | UI - Chatroom List | 2-1 2-1-2 2-1-3 2-1-4 | 2 | 1
API - JMessage - init
API - JMessage - login
| API - JMessage - getConversations |  | 0.5 | 2
| API - JMessage - getGroupMembers |  | 0.5 | 3
| UI - Chatroom Avatar |  | 1.5 | 4
API - JMessage - downloadOriginalUserAvatar
| UI - Search Chatroom | 2-1-5 2-1-6 2-1-7 | 1 | 5
viewNewChatroom (6) | UI - Chatroom User List | 2-2 2-2-1 2-2-2 2-2-3 2-2-4 | 2 | 6
| API - QPlay - getQFriend |  | 0.5 | 7 | QPlay在此版本不提供此 API, 所以 APP 端會使用假資料處理.
| API - QPlay - getQList |  | 0.5 | 8
| API - JMessage - getUserInfo |  | 1 | 9
| UI - Select User to Create Chatroom | 2-5 2-5-1 | 1 | 10
| API - QPlay - newQChatroom |  | 0.5 | 11
API - JMessage - getGroupInfo
| API - QPlay - sendQInvitation | 2-6 | 0.5 | 12 | QPlay在此版本不提供此 API, 所以 APP 端會模擬發送成功後的 UI 變動.
| API - QPlay - sendQ | 2-7
viewChatroom (9) | UI - Message List | 3-1 3-4-2 3-4-3 3-4-4 4-1 4-1-1 4-2 4-2-1 4-2-2 4-3 4-3-1 4-3-2 | 6 | 13
| API - JMessage - enterConversation |  | 3 | 14
API - JMessage - getHistoryMessages
API - JMessage - sendTextMessage
API - JMessage - sendImageMessage
API - JMessage - downloadOriginalImage
API - JMessage - exitConversation
Push Notification (3) | Event - JMessage - addClickMessageNotificationListener | 7-2 7-2-1 7-2-3 8-1 8-2 8-4 | 1.5 | 15
| (*) | 8-3 |  |  | JPush 不提供 Android 的訊息計數功能, 所以無法做到.
| UI - Message List get new message | 8-5 8-5-1 | 1.5 | 16
Event - JMessage - addReceiveMessageListener