## 工作表1
QChat
| Items | Ref. UIFlow | Manday | Priority | Note | Risk
viewIndex (5) | UI - Friend List | 9-1 | 2
| UI - Search Bar |  | 1 |  | 只搜尋 Local 端的朋友清單
| API - QPlay - getQFriend |  | 2 |  | 保護名單, 會額外出現好友請求列表
viewAddFriend (7) | UI - Friend Add | 9-2 | 1
| UI - Search Bar |  | 1
| API - QPlay - getQList |  | 2 |  | 1. 取得推薦清單 2. 搜尋結果要跟推薦清單比對,不重複
| API - QPlay - sendQInviation |  | 1 |  | 測試功能是否正常
| API - QPlay - sendQInstall |  | 1 |  | 測試功能是否正常
| API - QPlay - setQFriend |  | 1 |  | 測試功能是否正常
viewNewChatroom (2) | API - QPlay - getQFriend | 2-2-3 2-2-4 | 2 |  | 搜尋結果要跟朋友清單比對,不重複
API - QPlay - getQList
| API - QPlay - setQFriend | 2-4 |  |  | viewAddFriend 已實作
| API - QPlay - sendQInvitation | 2-6
| API - QPlay - sendQInstall | 2-7
viewChatroomInfo (4) | UI - Chatroom Info | 5-6 5-6-1 5-7 5-7-3 5-9 5-10 5-10-1 | 2
| API - QPlay - setQChatroom |  | 1
| API - QPlay - removeQMember | 5-6-4 5-10-2 | 1 |  | 退出群組, API 的邏輯是: 自己將自己移除群組
viewChatroomEdit (1.5) | UI - Chatroom Edit | 5-6-2 5-6-3 | 0.5
| API - QPlay - setQChatroom |  | 1
viewAddMember (8) | UI - Add Member | 5-7-1 5-7-2 5-7-4 | 1
| API - QPlay - getQFriend |  | 1 |  | 只顯示朋友清單, 要跟目前聊天室成員比對, 不重複
| API - QPlay - addQMember |  | 2 |  | 完成後, APP 端自動發送訊息通知成員加入
| API - QPlay - getQGroupHistoryMessage |  | 2 |  | 如果聊天室設定[自動匯入歷史紀錄]，跟 QPlay 取得資料，並且跟 JMessage 的資料做比對處理。
| API - QPlay - getQUserChatroom |  | 2 |  | 後來加入聊天室的成員，JMessage 回傳的聊天室資料有Bug，必須另外跟 QPlay 取得正確資料。
viewFriendrequest (2) | UI - Friend Request | 10 11 | 1
| API - QPlay - acceptQInvitation |  | 2 |  | 同步測試 QPlay 是否會發送推播推知
Personal Info Popup (7) | UI - Popup | 9-5 ~ 9-5-6 9-7 | 2
| API - QPlay - getQUserDetail |  | 1
| API - JMessage - downloadOriginalUserAvatar |  | 1 |  | 檢查未下載過大頭照原始圖檔的過大頭照原始圖檔的使用者, 進行下載
| API - QPlay - removeQFriend |  | 1 |  | 測試功能是否正常
| API - QPlay - newQChatroom |  | 1 |  | 檢查是否已經跟此使用者建立過聊天室, 有的話直接開啟聊天室, 沒有的話新建聊天室
| Phone Calls | 9-7-2 | 0.5
| Send E-Mail | 9-7-3 | 0.5