## Sheet1
LeaveAPP
page | items | UIFlow | Manday | priority | Note | Begin | End
viewPersonalLeave （个人假勤） | 获取个人剩余假别资讯 UI | 2-1-1 | 0.5 | 1 |  | 2017-09-29 | 2017-09-29
viewLeaveSubmit （请假申请） | 请假申请 UI | 3-1 | 2 | 2 | 自己造测试数据时间,包括ios测试 | 2017-09-30 | 2017-10-08
| 类别列表,假别列表,所有假别列表全部弹窗 UI | 3-1-1 / 3-2-1 / 3-1-2 | 1 | 3 |  | 2017-10-09 | 2017-10-09
| 检查选择假别的剩余天数 checkLeftDateByLeave | 3-2-2 | 0.25 | 4 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10
| 搜索代理人并弹窗 UI | 3-3-1 - 3-3-5 | 0.5 | 5 | 参考快速请假代理人逻辑 | 2017-10-10 | 2017-10-10
| 上传附件 component | 3-1b | 2 | 6 | 参考ENS上传component | 2017-10-10 | 2017-10-12
| 选择基准日,日期控件 component | 3-1c | 1 | 7 | 参考行事历日期控件 | 2017-10-12 | 2017-10-13
| 检查类别,假别,是否需要基准日 checkForm | 3-4-1 / 3-4-2 | 0.5 | 8 |  | 2017-10-13 | 2017-10-16
| 选择时间控件 component | 3-4-3 / 3-4-5 | 0.5 | 9 | 参考行事历日期控件 | 2017-10-16 | 2017-10-16
| 选择日期控件 component | 3-4-4 / 3-4-6 | 0.5 | 10 | 参考行事历日期控件 | 2017-10-16 | 2017-10-17
| 检查日期和时间 checkDays | 3-4-7 | 0.5 | 11 |  | 2017-10-17 | 2017-10-17
| 检查该假别剩余天数 checkLeftDayByLeave | 3-4-8 | 0.25 | 12 |  | 2017-10-17 | 2017-10-17
| 输入请假理由,显示键盘,页面上移 component | 3-5-1 | 1 | 13 | 参考yellowPage | 2017-10-18 | 2017-10-18
| 送签预览 UI | 3-6-1 | 0.25 | 14 |  | 2017-10-19 | 2017-10-19
| 返回编辑跳转 UI | 3-6-2 | 0.25 | 15 |  | 2017-10-19 | 2017-10-19
| 检查代理人是否存在 checkAgent | 3-7 | 0.5 | 16 |  | 2017-10-19 | 2017-10-19
viewLeaveQuery （假单查询） | 假单查询 UI | 5-1 | 2 | 17 | 自己造测试数据时间,包括ios测试 | 2017-10-20 | 2017-10-23
| 假单详情-签核中 UI | 5-2 | 0.25 | 18 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24
| 假单详情-撤回 UI | 5-3 | 0.25 | 19 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24
| 假单详情-拒绝 UI | 5-4 | 0.25 | 20 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24
| 假单详情-生效 UI | 5-5 | 0.25 | 21 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24
| 签核状态-签核中 UI | 5-2-1 | 0.25 | 22 |  | 2017-10-25 | 2017-10-25
| 签核状态-撤回 UI | 5-3-1 | 0.25 | 23 |  | 2017-10-25 | 2017-10-25
| 签核状态-拒绝 UI | 5-4-1 | 0.25 | 24 |  | 2017-10-25 | 2017-10-25
| 签核状态-生效 UI | 5-5-1 | 0.25 | 25 |  | 2017-10-25 | 2017-10-25
| 撤回申请 UI | 5-2-2 | 0.25 | 26 |  | 2017-10-26 | 2017-10-26
| 输入请假理由,显示键盘,页面上移 component | 5-2-3 | 0.5 | 27 | 参考yellowPage | 2017-10-26 | 2017-10-26
| 确认撤回弹窗 UI | 5-2-6 | 0.25 | 28 |  | 2017-10-26 | 2017-10-26
| 撤回成功跳转 UI | 5-2-7 | 0.25 | 29 |  | 2017-10-27 | 2017-10-27
| 删除假单弹窗 UI | 5-3-2 / 5-4-2 | 0.25 | 30 |  | 2017-10-27 | 2017-10-27
| 删除成功跳转 UI | 5-3-3 / 5-4-3 | 0.25 | 31 |  | 2017-10-27 | 2017-10-27
| 销假申请 UI | 5-6 | 0.25 | 32 |  | 2017-10-27 | 2017-10-27
| 输入请假理由,显示键盘,页面上移 component | 5-6-1 / 5-6-3 | 0.25 | 33 | 参考yellowPage | 2017-10-30 | 2017-10-30
| 销假申请单完成 UI | 5-6-2 | 0.25 | 34 |  | 2017-10-30 | 2017-10-30
| 送签预览 UI | 5-6-4 | 0.25 | 35 |  | 2017-10-30 | 2017-10-30
| 送签成功跳转 UI | 5-6-5 | 0.25 | 36 |  | 2017-10-30 | 2017-10-30
viewBackLeaveQuery （销假单查询） | 销假单查询 UI | 6-1 | 2 | 37 | 自己造测试数据时间,包括ios测试 | 2017-10-31 | 2017-11-01
| 假单详情-签核中 UI | 6-2 | 0.125 | 38 |  | 2017-11-02 | 2017-11-02
| 假单详情-撤回 UI | 6-3 | 0.125 | 39 |  | 2017-11-02 | 2017-11-02
| 假单详情-生效 UI | 6-4 | 0.125 | 40 |  | 2017-11-02 | 2017-11-02
| 假单详情-拒绝 UI | 6-5 | 0.125 | 41 |  | 2017-11-02 | 2017-11-02
| 签核状态-签核中 UI | 6-2-1 | 0.125 | 42 |  | 2017-11-02 | 2017-11-02
| 签核状态-撤回 UI | 6-3-1 | 0.125 | 43 |  | 2017-11-02 | 2017-11-02
| 签核状态-生效 UI | 6-4-1 | 0.125 | 44 |  | 2017-11-02 | 2017-11-02
| 签核状态-拒绝 UI | 6-5-1 | 0.125 | 45 |  | 2017-11-02 | 2017-11-03
| 撤回申请 UI | 6-2-2 | 0.25 | 46 |  | 2017-11-03 | 2017-11-03
| 输入请假理由,显示键盘,页面上移 component | 6-2-3 | 0.25 | 47 | 参考yellowPage | 2017-11-03 | 2017-11-03
| 确认撤回弹窗 UI | 6-2-6 | 0.25 | 48 |  | 2017-11-03 | 2017-11-03
| 撤回成功跳转 UI | 6-2-7 | 0.25 | 49 |  | 2017-11-03 | 2017-11-06
| 删除销假单 UI | 6-3-2 | 0.25 | 50 |  | 2017-11-06 | 2017-11-06
| 销假单删除成功跳转 UI | 6-3-3 | 0.25 | 51 |  | 2017-11-06 | 2017-11-06
| QA测试,修改bug |  | 8 | 52 |  | 2017-11-06 | 2017-11-16
备注: LeaveAPP Schedule目前只评估了UI部分，因为API还没有，所以绑定数据的部分等UI完成或者API出来之后再做评估。