## Sheet1
Activities APP
page | items | UIFlow | Manday | priority | Note | Begin | End | 完成情况
活动报名 | 活动列表和菜单的获取及展示 | 2-1 & 2-2 & 2-3 | 2 | 1 |  | 2018-01-08 | 2018-01-09
| 活动详情获取及页面呈现 | 3-1 & 3-2 | 2 | 2 |  | 2018-01-10 | 2018-01-11
| 活动类别和满额处理 | 3-3 & 3-4 | 1 | 3 |  | 2018-01-12 | 2018-01-12
组队报名 | 组队报名页面及固定栏位呈现 | 7-1 | 2 | 4 |  | 2018-01-15 | 2018-01-16
| 搜索同仁，选择同仁 | 7-2 & 7-3 | 2 | 5 | agent component | 2018-01-17 | 2018-01-18
| 组队报名送出 | 7-4 | 1 | 6 |  | 2018-01-19 | 2018-01-19
组队报名管理 | 满额只能管理，未满额还能再报名 | 7-5 & 7-6 | 2 | 7 |  | 2018-01-22 | 2018-01-23
| 管理已报名队伍 | 7-7 & 7-8 | 2 | 8 |  | 2018-01-24 | 2018-01-25
报名记录 | 报名记录数据获取及页面呈现 | 8-1 & 8-2 & 8-3 | 2 | 9 |  | 2018-01-26 | 2018-01-29
眷属资料 | 眷属资料获取及页面呈现 | 9-1 & 9-2 & 9-3 | 2 | 10 |  | 2018-01-30 | 2018-01-31
| 储存眷属资料 | 9-4 & 9-5 & 9-7 | 1 | 11 |  | 2018-02-01 | 2018-02-01
| 编辑眷属资料 | 9-6 | 1 | 12 |  | 2018-02-02 | 2018-02-02
眷属报名 | 眷属报名页面及所有栏位 | 5-1 & 5-2 | 2 | 13 |  | 2018-02-05 | 2018-02-06
| 选择眷属，送出报名 | 5-3 & 5-4 | 2 | 14 |  | 2018-02-07 | 2018-02-08
眷属报名管理 | 眷属报名（个人信息确认） | 5-5 & 5-6 | 2 | 15 |  | 2018-02-09 | 2018-02-12
| 选择眷属，修改并送出 | 5-7 | 2 | 16 |  | 2018-02-13 | 2018-02-14
个人报名 | 个人报名（默认栏位和自定义栏位） | 4-1 & 4-2 & 4-3 & 4-4 | 2 | 17 |  | 2018-02-20 | 2018-02-21
个人报名管理 | 已报名管理（编辑、修改） | 4-5 & 4-6 | 2 | 18 |  | 2018-02-22 | 2018-02-23
| 报名送出的跳转和呈现 | 4-7 | 1 | 19 |  | 2018-02-26 | 2018-02-26
| 取消个人报名 | 4-9 & 4-10 | 1 | 20 |  | 2018-02-27 | 2018-02-27
时段报名 | 时段报名页面呈现 | 6-1 & 6-2 | 2 | 21 |  | 2018-02-28 | 2018-03-01
| 时段报名送出 | 6-3 | 1 | 22 |  | 2018-03-02 | 2018-03-02
时段报名管理 | 只可取消，不可编辑 | 6-4 & 6-5 & 6-6 | 2 | 23 |  | 2018-03-05 | 2018-03-06
| 测试,解bug |  | 10 | 24 |  | 2018-03-07 | 2018-03-20
PS: 春节(2/15-2/19)已去除。呼叫API，绑数据包含在计划当中。