## Function Managment
Function Managment
|  | Tasks | items | Manday | priority | Note | Begin | End | 完成情况
| 基礎建設 | Spec 閱讀 | Spec Study | 0.25 | 1 |  | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30
1 |  | DB Table新增 | 新增/修改DB,紀錄操作,spec | 0.5 | 2 |  | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30
2 | qplayPlatform | 菜單新增functionManager | 選單參數設定 | 0.25 | 3 |  | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30
|  |  | 多國語設定檔維護 | 0.25 | 10 |  | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | Function List | 顯示功能列表SQL(後端) | 0.5 | 4 |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31
3 |  |  | 顯示功能列表UI | 0.5 | 5 |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31
4 |  | Function Add | 新增funciton (前端) | 1 | 6 |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01
|  |  | 新增function(後端) | 1 | 7 |  | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-01
5 |  | Functiob Edit | 編輯funciton (前端) | 1 | 8 |  | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10
|  |  | 編輯function(後端) | 1 | 9 |  | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-13
|  | 測試 | tase case | 1 | 11 |  | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-15
|  |  | 測試及bug修改 | 2 | 12 |  | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 2018-08-15
8 |  | Release Note | 文件撰寫 | 1 | 13 |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-15
PS：1. 總計11個工作天 2. 2018/08/02~2018/08/06 休假